## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 昆明医科大学第二附属医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 附二院因公出国（境）费
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明医科大学第二附属医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 292 |  | 292 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 附二院2023年因公出国经费32.69万元。医院一部分团组由于签证申办时间过长，无法在会议举办前拿到签证；一部分团组由于出访国家发生战争，省外协退件；还有部分公派出国留学人员还未回国，未报销出国留学经费。所以，年初预算与全年预算存在差异。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 292 |  | 292 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | [5 empty] | 出国经费的公用经费保障1422人数，医院各部门正常运转，职工满意度达到90%以上。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 公用经费保障人数 | = | 1422 | 人 | 1422 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 部门运转 | = | 正常运转 | 0 | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 附二院2023年因公出国经费32.69万元。医院一部分团组由于签证申办时间过长，无法在会议举办前拿到签证；一部分团组由于出访国家发生战争，省外协退件；还有部分公派出国留学人员还未回国，未报销出国留学经费。所以，年初预算与全年预算存在差异。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 昆明医科大学第二附属医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 附二院高质量发展促进专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明医科大学第二附属医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 32614.46 |  | 32614.46 |  | 1737 | 10 | 5.33 | 0.53 | 医院其他资金完成16187.28万元。
|  | 其中：当年财政拨款 | 1737 |  | 1737 |  | 1737 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 30877.46 |  | 30877.46 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年，昆医附二院将继续高举公益性旗帜，坚持新发展理念，以高质量发展为宗旨，以改革创新为动力，以学科、人才队伍和信息化建设为支撑，以医疗质量、医疗服务、医学教育、临床科研、医院管理提升为重点，集中力量开展疑难危重症诊断治疗技术攻关，以学科发展带动全局发展，以优势学科来带动区域发展，将医院打造成为医疗技术顶尖、医疗质量过硬、医疗服务高效、医院管理精细、满意度较高的公立医院。通过住院/专科医师规范化培训、科研教学经费的投入，培养一批合格的人才；继续加大信息化建设，为医院高质量发展保驾护航。 | [5 empty] | 用于规陪学员省补发放、医院取消药品加成补助、质控中心的建设、危重孕产妇和新生儿抢救项目。我院是云南省开展住院医师规范化培训、临床专业硕士研究生的主要培养单位，具有较完善的医学教育体系。2023年住院医师2020级培训合格毕业103人，在培学员2021级116人、2022级103人、2023级100人，共计319人。专科医师在培学员2020-2023级共计18人。两项合计337人。整形、普外、神外、高压氧、重症和泌尿质控中心深入多家医院及地州，按照2023年初计划如期完成质控督导任务及工作。产科、儿科积极为孕产妇、新生儿提供救治工作。为全院职工提供科研创新平台，加大科研投入。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 89.67
产出指标 |  | 数量指标 | 完成住院/专科医师规范化培训学员人数 | >= | 360 | 人 | 336 | 5 | 4.67 | 根据国家、云南省卫健委科教处下达招生指标全额完成招生人数
产出指标 |  | 数量指标 | 培训人次数 | >= | 900 | 人次 | 2819 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 培训班 | >= | 8 | 期 | 69 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 督导次数 | >= | 14 | 次 | 41 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 培养研究生 | >= | 45 | 人 | 952 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 发表论文 | >= | 42 | 篇 | 355 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 申报实用新型专利 | >= | 2 | 项 | 45 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 参加学术会议 | >= | 23 | 次 | 150 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 住院/专科医师规范化培训学员考核通过率 | >= | 90 | % | 94.5 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 患者平均住院天数 | <= | 10 | 天 | 6.75 | 5 | 5
产出指标 |  | 成本指标 | 万元收入能耗支出 | < | 0.02 | 吨 | 0.01 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 病床使用率 | >= | 90 | % | 123.79 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 患者满意度 | > | 90 | % | 90 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 人才满意度 | >= | 90 | % | 98 | 5 | 5
其他需要说明的事项 |  |  | 医院其他资金完成16187.28万元。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90.2 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 昆明医科大学第二附属医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2022年度博士后定向培养资助第二年资助经费
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明医科大学第二附属医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 8 |  | 8 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 8 |  | 8 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 昆明医科大学第二附属医院2022年度博士后定向培养资助第二年资助经费共计8万元，为我院张立博士后经费。通过补助经费，加强人才队伍建设，更好的投入科研医疗工作。 | [5 empty] | 在博士后定向培养资助经费的支持下，张立博士后带领队员完成了云南省30万名儿童青少年的脊柱侧弯筛查，初步构建了我省儿童青少年脊柱侧弯筛查体系，发表脊柱侧弯防治相关文章4篇，主编健康中国行系列科普书1部——《警惕儿童青少年“第三大杀手”——脊柱侧弯就医指导》，并申请到脊柱侧弯防治相关的省部级科研项目1项，厅级项目1项。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 发表科技论文 | >= | 3 | 篇 | 4 | 30 | 30
产出指标 |  | 质量指标 | 论文影响因子 | >= | 5 | 篇 | 5.8 | 20 | 20
效益指标 |  | 经济效益 | 项目资金使用完成率 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 博士后满意度 | >= | 90 | % | 92 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 昆明医科大学第二附属医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年重大传染病防控结算资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明医科大学第二附属医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 27 |  | 12.42 | 10 | 46 | 4.6
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 27 |  | 12.42 |  | 46
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 贯彻落实《脑卒中综合防治方案》，践行脑卒中防治策略，推广普及脑卒中高危人群防治技术。 | [5 empty] | 严格按照《脑卒中综合防治方案》要求，完成院内及社区脑卒中高危人群的筛查、建档及随访工作，并实时上传相关数据至脑血管病大数据平台，顺利完成相关人群筛查建档5317例，审核通过4111例，并在筛查中向相关人群进行卒中防治知识的宣传，对社区医护人员进行卒中防治措施的培训，并推广普及脑卒中防治技术，提高基层的卒中救治能力。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 完成院外社区卒中高危人群筛查及防治管理 | >= | 2000 | 人次 | 2686 | 25 | 25
产出指标 |  | 时效指标 | 完成院内卒中人群随访及防治管理 | >= | 1000 | 人次 | 1594 | 25 | 25
效益指标 |  | 可持续影响 | 持续对建档人群进行随访及管理 | >= | 1 | 年 | 1 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 社区参与人群满意度 | >= | 80 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 94.6 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 昆明医科大学第二附属医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年第三批科技合作专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明医科大学第二附属医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 210 |  | 184.98 | 10 | 88.09 | 8.81
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 210 |  | 184.98 |  | 88.09
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 充分利用专家及其团队先进的研究理念和国际前沿实验技术，提升我院乃至云南省各个地州胃癌早期筛查诊断、精准治疗和并发症防治等领域的硏究水平，增强我院及我省在胃癌的基础和临床转化研究方面的创新能力。在基础实验平台的支持下，结合临床科研特点，为临床研究及科研的临床转化奠定基础。通过多种方式进一步提高实验室的开放服务能力，提高团队人员的创新科研能力及临床诊疗水平。云南省2023年第三批科技计划项目，我院有7个专家工作站，合计210万元。通过专家工作站的建设，实现泌尿、消化、康复、肝胆等专科更高水平的建设，通过专利申请、论文发表、培训培养研究生等绩效指标，反映专家工作站的建设水平，进一步辐射周边省份及地区。 | [5 empty] | 先后4次与张建中专家和团队召开工作站建设工作会议，在张建中专家团队的牵头下，参加特应性皮炎的相关临床队列研究3项，促进临床转化，开展诊疗新技术，2型炎症的诊治能力不断提升，2023年1月-10月我科收治2型炎症患者572人次，较去年同期增长53.76%，门诊诊治2型炎症患者4222人次，较去年同期增长37.57%；进行疑难危重病例讨论及会诊70例以上；举办2023年特应性皮炎诊疗进展暨“常见及疑难重症皮肤病新进展新技术学习班”，培训人数120人。进一步优化了诊治流程，提升了诊疗水平；开展康复全周期康复适宜技术推广学习班1期，培训相关医务人员160人；完善神经系统疾病康复数据库，收集脑卒中患者“中枢-外周-中枢”闭环模式下的康复评估、治疗技术数据大于100人次；获得国家级项目2项，发表SCI论文9篇，中文期刊论文12篇，申请国家专利、软件著作等5项；输送1名临床科研人员至专家所在科研机构进修学习科研交流。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 申请专利数 | >= | 5 | 项 | 5 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 发表科技论文及核心期刊 | >= | 10 | 篇 | 12 | 20 | 20
产出指标 |  | 质量指标 | 医务人员独立掌握CMR技术 | = | 独立扫描、操作 | 0 | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 培训人数 | >= | 100 | 人 | 120 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 脑卒中康复评估 | >= | 80 | 人次 | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响 | 社区康复全周期技术推广学习班培训相关人员 | >= | 150 | 人次 | 160 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 科研人员满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98.81 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 昆明医科大学第二附属医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 附二院新冠病毒感染者医疗费用财政补助资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明医科大学第二附属医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 1.11 |  | 1.11 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 1.11 |  | 1.11 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成63人新冠病毒感染者的及时救治。 | [5 empty] | 完成63人新冠病毒感染者的及时救治，患者病情好转出院，患者满意度达到80%以上。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 完成确诊病例救治任务 | = | 63 | 人 | 63 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 病情好转出院 | = | 63 | 人次 | 63 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 患者满意度 | >= | 80 | % | 80 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 昆明医科大学第二附属医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2022年度引进高层次人才一次性补助经费
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明医科大学第二附属医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 240 |  | 240 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 240 |  | 240 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 切实解决我省卫生健康人才队伍存在的高层次人才缺乏、公共卫生队伍不稳定，行业薪酬制度和激励机制不健全等短板弱项，为健康云南建设提供关键支撑。 | [5 empty] | 经费拨付至医院的次月，医院从根据文件要求财政厅拨付专项经费中，及时高效发放引进的博士研究生安家费。体现了省委省政府对于人才的关心关爱，人才满意度高。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 时效指标 | 补助发放及时性 | <= | 2 | 月 | 1 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 人才队伍建设 | = | 增加对高层次人才吸引力，提高积极性，打造优秀人才队伍 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 人才满意度 | = | 90 | % | 92 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--20
项目支出绩效自评表
公开20表
编制单位： | 昆明医科大学第二附属医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年第三批高层次科技人才培养引进专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明医科大学第二附属医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 72 |  | 62.48 | 10 | 86.78 | 8.68
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 72 |  | 62.48 |  | 86.78
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展实施脊柱畸形的基础与临床研究，筛选能够表征与特发性脊柱侧凸相关的信号通路；紧紧围绕冠心病治疗的关键与技术问题开展研究；发表学术论文8-10篇，发表SCI论文3篇，培养博士及研究生10-20名，申请国家发明专利3项，按照按项目合同书进度完成预期进度。 | [5 empty] | 已开展实施脊柱畸形的基础与临床研究，筛选能够表征与特发性脊柱侧凸相关的信号通路；紧紧围绕冠心病治疗的关键与技术问题开展研究；发表学术论文11篇，培养博士及研究生10名，申请国家发明专利3项，按照按项目合同书进度完成预期进度。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 发表科技论文 | >= | 10 | 篇 | 11 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 发明专利 | >= | 3 | 项 | 3 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 发表论文影响因子 | >= | 10 | 次 | 12.1 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 按项目合同书进度完成率 | >= | 90 | % | 95 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 培训人数 | >= | 50 | 人次 | 60 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 科研人员满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98.68 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--21
项目支出绩效自评表
公开21表
编制单位： | 昆明医科大学第二附属医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省委组织部牵头项目人才发展专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明医科大学第二附属医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 236.43 |  | 236.43 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 236.43 |  | 236.43 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成“高层次人才特殊生活补贴”的申报工作，发放一名云岭学者2023年支持经费。 | [5 empty] | 及时高效发放各级各类人才特殊生活补贴，体现了省委省政府对于人才的关心关爱，极大激发人才队伍活力，有利于厚植人才基础，人才满意度高。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | “云岭学者” 培养数量 | >= | 1 | 人 | 1 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 培养高层次人才 | >= | 40 | 人 | 40 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 人才满意率 | >= | 80 | % | 82 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--22
项目支出绩效自评表
公开22表
编制单位： | 昆明医科大学第二附属医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助结算资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明医科大学第二附属医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 501.5 |  | 72.49 | 10 | 14.45 | 1.45
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 501.5 |  | 72.49 |  | 14.45
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、昆明医科大学第二附属医院国家级临床重点专科（肝胆外科）经费共计501.5万元。2、进一步提高专科医疗服务能力，通过发展以肝胆外科为中心的亚专科学科群，实现多学科、多环节医疗质量管理，扩充重点专科信息平台、GCP平台、MDT平台，攻关疑难病种的临床技术关键，突破肿瘤相关科研关口。3、进一步加强本中心专科团队的人才培养，并以点带面辐射周边。 | [5 empty] | 1、经费已按计划进行100%列支签署相关合同，目前支出为72.49万元，执行率14.45%。经费主要用于专科平台建设的先进设备购置、科研试剂耗材购买、人才培养交流等方面。2、专科能力提升及人才培养均完成预期目标，完成率100%。2023年度肝胆外科重点专科建设取得众多突破性的进展，临床服务能力获得提升，亚专科学科群进一步获得完善的建设，年门诊量、年出院病人总量、年外埠患者量、DRG组数、CMI值、权重大于2病例数量、四级手术占比等方面均有不同程度的提高，专科影响力获得提升，参与编写全国性肝胆外科领域的专家共识2部。配合医院强化信息平台建设，加速电子病历系统评级进度。强化专科教师的教学水平，提升研究生、规培生的教学质量，在省级技能比赛中分别获得一等奖、二等奖及三等奖的优异成绩，同时出版教材1部。在科研方面获得3项国家自然科学基金资助，其中面上项目1项，地区基金2项；同时获得云南省科技厅昆明医科大学基础研究联合专项3项，其中重点项目2项，面上项目1项；发表代表性科研论文20余篇，SCI收录影响因子合计52.2。获得云南省科技奖项2项，其中三等奖1项，2等1项。外送国际交流学习3人，交流时长3个月。外送国内进修人员6人，学习时长3—6个月。作为主要发起专科开展普通外科内镜技术培训3期，共培训53，其中三级技术35人，四级技术18人。开展国家级及省级继教项目5项，接收省内外肝胆外科参会学员近千人次。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 发表科技论文 | >= | 8 | 篇 | 21 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 专利申请数 | >= | 3 | 件 | 3 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 培养高层次人才 | >= | 2 | 人次 | 21 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 发表论文影响因子 | >= | 10 | 个 | 52.2 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 按项目合同书进度完成率（%） | >= | 1 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 培训人数 | >= | 200 | 人次 | 246 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 项目持续发挥作用期限（年） | >= | 3 | 年 | 3 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 医务人员满意度（%） | >= | 0.95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 91.45 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--23
项目支出绩效自评表
公开23表
编制单位： | 昆明医科大学第二附属医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年第三批基础研究计划专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明医科大学第二附属医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 25 |  | 21.82 | 10 | 87.28 | 8.73
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 25 |  | 21.82 |  | 87.28
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过研究SEMA4D发挥受体功能调控AR信号通路诱导前列腺癌去势抵抗的机制研究；长柱重楼PCT3基于SNHG15介导的ceRNA调控网络逆转去势抵抗前列腺癌细胞抗雄治疗耐药的研究；神经干细胞外泌体调控小胶质细胞极化缓解心肺复苏所致神经炎症反应的分子机制；前列腺癌中 YTHDF1 通过 RNF7 促进 AKT 信号通路活性的功能机制研究；羟基枸橼酸通过调控Nrf2/ARE/NLRP3信号通路对草酸钙肾结石和肾损伤的保护作用研究达到技术可行性。 | [5 empty] | 通过研究SEMA4D发挥受体功能调控AR信号通路诱导前列腺癌去势抵抗的机制研究；长柱重楼PCT3基于SNHG15介导的ceRNA调控网络逆转去势抵抗前列腺癌细胞抗雄治疗耐药的研究；神经干细胞外泌体调控小胶质细胞极化缓解心肺复苏所致神经炎症反应的分子机制；前列腺癌中 YTHDF1 通过 RNF7 促进 AKT 信号通路活性的功能机制研究；羟基枸橼酸通过调控Nrf2/ARE/NLRP3信号通路对草酸钙肾结石和肾损伤的保护作用研究达到技术可行性等相关研究按期进行。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 发表科技论文 | >= | 5 | 篇 | 6 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 申请专利数量 | >= | 2 | 项 | 3 | 20 | 20
产出指标 |  | 时效指标 | 按项目合同书进度完成率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 科技成果转化率 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 科研人员满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98.73 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--24
项目支出绩效自评表
公开24表
编制单位： | 昆明医科大学第二附属医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 金桥国际泌尿外科新技术培训项目资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明医科大学第二附属医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 29 |  | 20.6 | 10 | 71.03 | 7.1
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 29 |  | 20.6 |  | 71.03
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、将昆明医科大学第二附属医院泌尿外科的科研成果向周边国家进行转化运用，不断提高和扩大学科的国际影响力。 二、不断增进云南省与南亚、东南亚国家的友好交往，进一步扩大医学交流合作，当好对外医学交流的排头兵。 三、建立昆明医科大学大二附属医院与南亚、东南亚各国患者来华就诊的绿色通道，推进我省医疗服务走出国门。 | [5 empty] | 成功举办第十届“金桥”国际泌尿外科会议，培训南亚东南亚医师60余人次，培训国内医师200余人次，共17个国家和地区参加。会议被今日头条，云南经济新闻网等多家媒体报道，项目在受众人群中知名度达到95%，医疗技术向周边国家的辐射能力达到90%以上，项目受益人群满意度达到95%以上。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 培训班个数 | = | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 培训人数 | >= | 30 | 人次 | 60 | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 覆盖国家数 | >= | 10 | 个 | 17 | 15 | 15
产出指标 |  | 时效指标 | 新闻媒体报道 | >= | 2 | 人(人次、家) | 4 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益 | 培训班人数完成情况 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 援助项目在受众人群中知名度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响 | 医疗技术向周边国家的辐射能力 | >= | 80 | % | 90 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目受益人群满意度 | = | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 97.1 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--25
项目支出绩效自评表
公开25表
编制单位： | 昆明医科大学第二附属医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 附二院乙类乙管新冠患者救治经费省级补助资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明医科大学第二附属医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 0.74 |  | 0.74 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0.74 |  | 0.74 |  | 100
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成63人新冠病毒感染者的及时救治。 | [5 empty] | 完成63人新冠病毒感染者的及时救治，患者病情好转出院，患者满意度达到80%以上。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 完成确诊病例救治任务 | = | 63 | 人 | 63 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 病情好转出院 | = | 63 | 人次 | 63 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 患者满意度 | >= | 80 | % | 80 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--26
项目支出绩效自评表
公开26表
编制单位： | 昆明医科大学第二附属医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划第五批专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明医科大学第二附属医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 484 |  | 335.12 | 10 | 69.24 | 6.92
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 484 |  | 335.12 |  | 69.24
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 巩固和扩展健康扶贫成果，建立更加科学、精准、有效的医疗帮扶机制，组织实施“组团式”对口帮扶12所县级医院，引导优质医疗资源向基层下沉，派出75名医疗队员推进卫生人才向医疗力量薄弱地区和基层一线流动。大力推进创新驱动发展战略、人才强省战略实施，举办或参与各级各类学术交流培训班2次以上，搭建高层次创新创业平台，加强区域创新合作，加强产学研战略合作，加快科技成果转化应用。 | [5 empty] | 巩固和扩展健康扶贫成果，建立更加科学、精准、有效的医疗帮扶机制，组织实施“组团式”对口帮扶12所县级医院，引导优质医疗资源向基层下沉，派出75名医疗队员推进卫生人才向医疗力量薄弱地区和基层一线流动。大力推进创新驱动发展战略、人才强省战略实施，举办或参与各级各类学术交流培训班6次，搭建高层次创新创业平台，加强区域创新合作，加强产学研战略合作，加快科技成果转化应用。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 帮扶医院 | = | 12 | 所 | 12 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 发表科技论文 | >= | 30 | 篇 | 32 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 培养高层次人才 | >= | 10 | 人 | 13 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 医疗队开展送医上门、义诊活动 | >= | 4 | 次 | 4 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 培训人员 | >= | 200 | 人次 | 210 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受援医院对医疗队工作开展的满意度 | >= | 90 | % | 95 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 科研人员满意度 | >= | 95 | % | 95 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 96.92 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--27
项目支出绩效自评表
公开27表
编制单位： | 昆明医科大学第二附属医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 第四批省级新型基础设施建设（智慧服务示范项目）专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明医科大学第二附属医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 1000 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 因项目还未完成招标采购，项目还未实施，医院将在完成招标采购后，加快项目实施进度，尽快完成项目和资金的支付。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 1000 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 过医院信息互联互通标准化成熟度五级乙等测评；硬件、安全和网络设备均已完成上架安装调试、软件系统集成测试；完成入场需求调研，定制化开发，全面启动应用培训；第一阶段所有模块已上线，第二阶段部分模块也已投入使用，系统稳定运行。 | [5 empty] | 目前医院已通过国家互联互通标准化成熟度五级乙等测评，并顺利拿到牌照；硬件、安全和网络设备、软件系统等采购内容和参数已确定，目前正在走招标采购流程中。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 80
产出指标 |  | 数量指标 | 建设应用系统数量 | = | 2 | 个 | 1 | 10 | 9 | 项目资金申请报告中要达成的建设应用系统数量已建成，目前还需利用智慧服务示范项目进行系统升级，但因项目还未完成招标采购，项目还未实施，医院将在完成招标采购后，加快项目实施进度。
产出指标 |  | 数量指标 | 建设数据平台数量 | = | 3 | 个 | 2 | 10 | 8 | 项目资金申请报告中要达成的建设应用系统数量已建成2个，因项目还未完成招标采购，项目还未实施，医院将在完成招标采购后，加快项目实施进度。
产出指标 |  | 质量指标 | 项目责任及日常监管直接责任安项目落实到位率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 项目开工率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 年度建设目标完成率 | = | 100 | % | 60 | 10 | 8
产出指标 |  | 时效指标 | 年度省级财政补助资金完成率 | = | 100 | % | 0 | 2.5 | 0 | 因项目还未完成招标采购，项目还未实施，医院将在完成招标采购后，加快项目实施进度，尽快完成项目和资金的支付。
产出指标 |  | 时效指标 | 年度省级财政补助资金支付率 | = | 100 | % | 0 | 2.5 | 0 | 因项目还未完成招标采购，项目还未实施，医院将在完成招标采购后，加快项目实施进度，尽快完成项目和资金的支付。
效益指标 |  | 经济效益 | 提升病床周转率 | >= | 110 | % | 123.79 | 5 | 5
效益指标 |  | 经济效益 | 缩减门诊及住院窗口及导诊服务人员 | = | 10 | 人 | 6 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 年门诊人次 | >= | 10 | % | 17 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 年出院人次 | >= | 5 | % | 23.18 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 门诊平均等候时长 | <= | 20 | 分钟 | 16.28 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 业务高峰期窗口平均等候人次 | <= | 10 | 人 | 8 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 审计、督查、巡视等指出问题数 | = | 0 | 个 | 0 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 96.73 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 80 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--28
项目支出绩效自评表
公开28表
编制单位： | 昆明医科大学第二附属医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年度名医人才发展专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明医科大学第二附属医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 364 |  | 27.23 | 10 | 7.48 | 0.75
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 364 |  | 27.23 |  | 7.48
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 医院积极搭建高层次创新平台，充分发挥名医效应。举办培训会议和参加各地区培训，培养高层次人才，参加培训人数力争20人次以上；加强区域创新合作，加强产学研战略合作，力争科研满意度达到85%以上，整体提升医院科研水平。 | [5 empty] | 发表论文达7篇，申报2件专利，培养“兴滇英才支持计划”云岭学者、医疗卫生人才达7人，培训人次达50次以上。科研人员满意度达87%，实现满意度指标。已按要求完成绩效目标，后续将进一步完善政策实施，以任务需求为导向，抓好紧缺人才、高层次人才的储备。以各级各类中心平台为抓手，采用多种形式引进、用好高层次人才。组织好各类人才推荐工作，确保各项人才工作任务圆满完成。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 发表论文 | >= | 3 | 篇 | 7 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 申报专利 | = | 2 | 件 | 2 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 培养高层次人才 | = | 5 | 人 | 7 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 培训人次 | >= | 50 | 人 | 60 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 科研人员满意度 | >= | 85 | % | 87 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90.75 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--29
项目支出绩效自评表
公开29表
编制单位： | 昆明医科大学第二附属医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年度“兴滇英才支持计划”青年人才专项项目经费
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明医科大学第二附属医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 119.4 |  | 118.44 | 10 | 99.2 | 9.92
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 119.4 |  | 118.44 |  | 99.2
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.一次性工作生活补贴：及时、准确发放 2.2023年项目资助经费：发挥青年人才的引领带动作用，激励和帮助青年才俊迅速成长，使之成为医院、医疗、科研和技术创新的骨干力量 | [5 empty] | 发挥青年人才的引领带动作用，激励和帮助青年才俊迅速成长，使之成为医院、医疗、科研和技术创新的骨干力量。医院持续加强青年人才培养工作，2023年度医院共有青年人才10人，其中2人入选“兴滇英才支持计划”医疗卫生人才，2人入选昆明医科大学“乘风计划”，2人入选昆明医科大学“百名中青年学术和技术骨干”。发放2023年青年拔尖人才一次性生活补贴；培养“兴滇英才支持计划”青年人才8名；按项目合同书进度完成率达90%以上；参加培训人数达1人以上；科研人员满意度达90%以上。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 发放2023年青年拔尖人才一次性生活补贴 | = | 1 | 人 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 培养“兴滇英才支持计划”青年人才8名 | = | 8 | 人 | 10 | 20 | 20
产出指标 |  | 时效指标 | 按项目合同书进度完成率 | >= | 90 | % | 90 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 参加培训人数 | >= | 1 | 人 | 3 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 科研人员满意度 | >= | 90 | % | 92 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.92 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--30
项目支出绩效自评表
公开30表
编制单位： | 昆明医科大学第二附属医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 保健基地医院能力提升经费项目资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明医科大学第二附属医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 100 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 该笔项目资金于2023年12月7日下拨至我院，下拨时间较晚，已于2024年开始使用经费。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过科学使用2023年保健基地医院能力提升专项资金，全方位整合昆明医科大学第二附属医院优质的医疗资源，集合先进的管理模式与优美的医疗环境，致力于为各级干部提供全方位、高品质、专业化、人文化的多项综合性医疗、服务副省级领导5人次，提升保健康复和医疗救治服务，力争让我院的干部医疗工作上一个新台阶。 | [5 empty] | 通过科学使用2023年保健基地医院能力提升专项资金，2023年1月-2024年3月截止，接诊持卡人及干部保健对象180余人次。其中省级干部保健对象5人次。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 服务副厅级及厅级领导 | = | 85 | 人次 | 85 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 服务高层次人才（“兴滇惠才卡”持卡人） | = | 85 | 人次 | 85 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 服务副省级领导 | = | 5 | 人次 | 5 | 20 | 20
效益指标 |  | 可持续影响 | 项目持续发挥作用期限 | >= | 5 | 年 | 5 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 患者满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--31
项目支出绩效自评表
公开31表
编制单位： | 昆明医科大学第二附属医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 新冠疫情应急救治能力提升中央基建投资（昆明医科大学第二附属医院新冠病毒感染救治能力提升项目）专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明医科大学第二附属医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 600 |  | 600 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 600 |  | 600 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为提升昆明医科大学第二附属医院新冠病毒感染救治能力，特申报本次项目，医院学科条件、医疗设备、人员资质等方面等方面均达到承建要求，收治相关症状患者数、危重症患者及急诊接诊患者在省内排行前列，符合项目要求及有关支出，提升项目共计750万元，其中600万元为中央资金，150万元为医院自筹资金。 | [5 empty] | 全部设备均已安装调试到位，并投入使用，运行状况良好。本建设项目及时提升了我院重症医学科病床容量及硬件设备条件，有力促进了危重症新冠患者救治能力，为全省新冠疫情防治做出应有贡献。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 重症病床普通床位数 | = | 200 | 张 | 200 | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 病床使用率 | >= | 95 | % | 95 | 20 | 20
产出指标 |  | 质量指标 | 设备使用率 | >= | 100 | % | 100 | 15 | 15
效益指标 |  | 经济效益 | 中央财政资金使用率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 医院新冠感染患者救治能力 | = | 有所提升 | 0 | 100 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 住院患者满意度 | >= | 80 | % | 80 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--32
项目支出绩效自评表
公开32表
编制单位： | 昆明医科大学第二附属医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年基础研究计划专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明医科大学第二附属医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 35 |  | 32.89 | 10 | 93.97 | 9.4
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 35 |  | 32.89 |  | 93.97
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 我院基础研究包含五个项目，分别是獐牙菜提取物当药醇苷调节脓毒症免疫障碍的机制研究、缺血后适应抑制小胶质细胞介导的A1型星形胶质细胞激活改善树鼩糖尿病脑缺血的机制研究、谷丙转氨酶GPT2调控膀胱癌干细胞化疗耐药性的机制研究、BTK调节肥大细胞脱颗粒化诱发尿路上皮细胞跨膜屏障功能障碍的机制研究、micRNA1224调控远隔缺血后适应对缺血性脑卒中保护作用。旨在通过基础研究计划以线上联合线下学术讲座/学习班培训模式培养医务人员，为脓毒症免疫抑制治疗提供新思路 3.为开发中国珍稀药用植物提供实验数据；证实缺血后适应对糖尿病脑缺血神经炎症的改善作用； 明确膀胱癌干细胞的谷氨酰胺代谢重编程特征及其于化疗耐药相关基因的相关性，并构建稳定敲低 GPT2 的膀胱癌干细胞进行验证；阐明BTK通过PLC-γ—STAT3信号通路激活肥大细胞脱颗粒化，分泌炎症介质，进而导致膀胱尿路上皮屏障功能损伤的分子机制 | [5 empty] | 通过基础研究计划以线上联合线下学术讲座/学习班培训模式培养医务人员4次，为脓毒症免疫抑制治疗提供新思路，为开发中国珍稀药用植物提供实验数据；证实缺血后适应对糖尿病脑缺血神经炎症的改善作用； 明确膀胱癌干细胞的谷氨酰胺代谢重编程特征及其于化疗耐药相关基因的相关性，并构建稳定敲低 GPT2 的膀胱癌干细胞进行验证；阐明BTK通过PLC-γ—STAT3信号通路激活肥大细胞脱颗粒化，分泌炎症介质，进而导致膀胱尿路上皮屏障功能损伤的分子机制研究按期进行。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 膀胱癌干细胞分离培养 | >= | 12 | 个 | 14 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 发表核心期刊论文 | >= | 4 | 篇 | 7 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 以线上联合线下学术讲座/学习班培训模式培养医务人员 | >= | 3 | 人次 | 4 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 培训对象满意度 | > | 85 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.4 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--33
项目支出绩效自评表
公开33表
编制单位： | 昆明医科大学第二附属医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2022年医疗服务与保障能力提升中央补助资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明医科大学第二附属医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 1300 |  | 1181.02 | 10 | 90.85 | 9.09
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 1300 |  | 1181.02 |  | 90.85
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为了提升昆明医科大学第二附属医院承担疫情救治任务的综合能力，在新形势下全面贯彻落实党中央决策部署，坚定不移坚持“人民至上、生命至上”理念，保障新形势下院内医务人员开展诊疗工作的设备需求和危急重症的院内救治。进一步补齐配强综合ICU、专科ICU的重症患者救治能力，改造相关监护病床，新增一批诊疗监护设备，特申请进行本能力建设项目建设，保证医院医疗救治工作顺利开展，充分保障人民群众日常就医诊疗需求。其中500万元用于支持我院神经内科国家临床重点专科建设，800万元用于承担疫情重点救治医院能力建设项目。 | [5 empty] | 承担疫情救治任务医院能力建设中央财政资金800万元，地方财政资金5万元，共计805万元，全部资金均已落实到位，实际支出率100%。项目资金根据《重症医学科建设与管理指南（2020版）》要求，支持重症医学科扩充床位10床，并配套全部治疗设备，包括无创/有创呼吸机、高流量湿化氧疗系统、床旁监护系统、连续血液净化、床旁超声、输液泵注射泵及输液工作站等全套仪器设备，共计121台（套）。提升了区域内从基层的社区医院到三级医院整体神经系统疾病防治水平。提高了脑血管疾病、阿尔兹海默症等重大疾病的诊疗效果、降低了诊疗成本、提升了诊疗效率和学科整体实力；提升了专业人才和研究生的培养；强化了临床与科研培训；保持神经内科专科人才的先进性与学术的先进性。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 改造/新增监护床位 | = | 50 | 张 | 50 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 补齐重症床位 | = | 24 | 张 | 24 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 发表SCI论文 | > | 2 | 篇 | 13 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 疫情救助设备使用率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 医务人员掌握亚学科方向新技术 | = | 熟练掌握 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 医院疫情救治能力水平 | = | 得到提升 | 年 | 100 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 培养相关学科人员和研究生 | >= | 150 | 人次 | 150 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 患者满意度 | > | 85 | % | 85 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.09 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--34
项目支出绩效自评表
公开34表
编制单位： | 昆明医科大学第二附属医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 重点研发（社会发展）专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明医科大学第二附属医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 400 |  | 213.48 | 10 | 53.37 | 5.34
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 400 |  | 213.48 |  | 53.37
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开设心脑一体化联合救治MDT门诊，并运行顺畅；成立云南省医学会心脑同治专病委员会，举办第1期“心脑同治”学术交流，培养专业人员200人；心脑共患病发病机制基础研究实验开展，初步建立生物样本库；建立多学科“心脑同治”MDT诊疗团队，研发“心脑同治、心脑同康”临床关键新技术；建立心脑血管疾病联合影像评估模式，初步建立心脑血管疾病影像评价风险分层体系；制作一批科普作品进行健康宣教。 | [5 empty] | 开设心脑一体化联合救治MDT门诊，并运行顺畅；成立云南省医学会心脑同治专病委员会，举办第1期“心脑同治”学术交流，培养专业人员210人；心脑共患病发病机制基础研究实验开展，初步建立生物样本库；建立多学科“心脑同治”MDT诊疗团队，研发“心脑同治、心脑同康”临床关键新技术；建立心脑血管疾病联合影像评估模式，初步建立心脑血管疾病影像评价风险分层体系；制作了10个科普作品进行健康宣教。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 心脑疾病多学科联合评估、适宜治疗技术 | >= | 200 | 人次 | 220 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 发表高质量论文 | >= | 8 | 篇 | 8 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 发表专著 | = | 2 | 部 | 2 | 10 | 10
产出指标 |  | 成本指标 | 购买设备（高档全数字化彩色多普勒超声诊断仪） | = | 1 | 台/套 | 1 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 以学术会议和培训班形式集中培训相关学科人员和研究生 | >= | 200 | 人次 | 250 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 培训服务满意度 | > | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 95.34 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--35
项目支出绩效自评表
公开35表
编制单位： | 昆明医科大学第二附属医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明医科大学第二附属医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 1435.8 |  | 560.85 | 10 | 39.06 | 3.91
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 1435.8 |  | 560.85 |  | 39.06
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完善住院医师规范化培训等卫生健康人才培养培训政策制度，推进内涵发展提升质量。按照国家卫生健康委的统一部署，经规范化培训的住院医师、专科医师进一步增加，进一步探索医教协同完善我省医师培养体系，形成完整的毕业后医学教育制度。我院派出专业医师前往各级县医院，万民医师支援农村项目能够更有效的帮助各地建立更专业的医疗方式，提升诊疗水平。 | [5 empty] | 我院是云南省开展住院医师规范化培训、临床专业硕士研究生的主要培养单位，具有较完善的医学教育体系。2023年住院医师2020级培训合格毕业103人，在培学员2021级116人、2022级103人、2023级100人，共计319人。专科医师在培学员2020-2023级共计18人。两项合计337人。该项资金医院已设立专项账户，制定培训对象、导师与带教教师、教学实践活动、课程建设等经费发放标准，使用周期为2023年9月至2024年8月，用于对住院医师、专科医师学员的生活补助、报名考核、教师带教费、课程培训、实践考核、教学督导、学员教师评优奖励以及总务物资、培训耗材、设施设备维护及资料印刷费等。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 住院医师规范化培训招收率 | >= | 90 | % | 100 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 专科医师规范化培训招收率 | >= | 90 | % | 100 | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 住院医师、专科医师规范化培训结业考核通过率 | >= | 80 | % | 94.5 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 参加培训住院医师、专科医师诊疗水平 | = | 大幅提高 | 0 | 100 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 县级医院诊疗水平 | = | 大幅提高 | 0 | 100 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 参培对象满意度 | = | 85 | % | 98 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 93.91 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--36
项目支出绩效自评表
公开36表
编制单位： | 昆明医科大学第二附属医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 科技合作专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明医科大学第二附属医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 240 |  | 182.98 | 10 | 76.24 | 7.62
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 240 |  | 182.98 |  | 76.24
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 充分利用专家及其团队先进的研究理念和国际前沿实验技术，提升我院乃至云南省各个地州胃癌早期筛查诊断、精准治疗和并发症防治等领域的硏究水平，增强我院及我省在胃癌的基础和临床转化研究方面的创新能力。在基础实验平台的支持下，结合临床科研特点，为临床研究及科研的临床转化奠定基础。通过多种方式进一步提高实验室的开放服务能力，提高团队人员的创新科研能力及临床诊疗水平。为了提升昆明医科大学第二附属医院的眼眶病眼肿瘤眼整形的整体水平，从临床研究、技术，全面提升，建立一支在基础研究与临床诊疗方面有国内竞争力的专业团队，为云南眼眶病相关领域的学术及临床作出贡献。 建立云南省PROs研究团队，构建云南省膀胱癌患者PROs数据集及基于膀胱癌患者PROMIS的医护人员PROs培训方案。形成膀胱癌阶段特异性PROs测量系统，并将其与移动信息系统相对接，将膀胱癌患者PROMS-B-S应用于临床实践，举办基于膀胱癌患者PROMIS的精准医疗照护临床实践工作坊。培养硕士研究生9-12名，力争培养博士研究生1名，核心期刊发表学术论文4-6篇，SCI收录1-2篇，申报国家级或省级科研项目2-3项，申请专利1-2项，参编或出版专著1部。？ 通过充分发挥王拥军教授及其团队先进的理念和领先的实验技术平台优势，优化临床工作流程，每年进行疑难病例会诊60例以上，开展新技术、诊疗项目2-3项；举办神经疾病继续教育培训班2-3期；培养掌握神经重症、复杂神经疾病诊疗理念的高层次人才6-8名。经过3-5年的建设，提升昆明医科大学第二附属医院乃至云南省相关领域的研究水平、应用基础研究和转化方面的创新能力。建设一支结构合理，充满活力，创新性强的团队。 | [5 empty] | 充分利用专家及其团队先进的研究理念和国际前沿实验技术，提升我院乃至云南省各个地州胃癌早期筛查诊断、精准治疗和并发症防治等领域的硏究水平，增强我院及我省在胃癌的基础和临床转化研究方面的创新能力。在基础实验平台的支持下，结合临床科研特点，为临床研究及科研的临床转化奠定基础。通过多种方式进一步提高实验室的开放服务能力，提高团队人员的创新科研能力及临床诊疗水平。为了提升昆明医科大学第二附属医院的眼眶病眼肿瘤眼整形的整体水平，从临床研究、技术，全面提升，建立一支在基础研究与临床诊疗方面有国内竞争力的专业团队，为云南眼眶病相关领域的学术及临床作出贡献。 建立云南省PROs研究团队，构建云南省膀胱癌患者PROs数据集及基于膀胱癌患者PROMIS的医护人员PROs培训方案等研究按期进行。形成膀胱癌阶段特异性PROs测量系统，并将其与移动信息系统相对接，将膀胱癌患者PROMS-B-S应用于临床实践，举办基于膀胱癌患者PROMIS的精准医疗照护临床实践工作坊1次。培养硕士研究生10名，培养博士研究生1名，核心期刊发表学术论文4篇，SCI收录1篇，申报国家级或省级科研项目4项，申请专利2项，参编或出版专著1部。通过充分发挥王拥军教授及其团队先进的理念和领先的实验技术平台优势，优化临床工作流程，进行疑难病例会诊70例以上，开展新技术、诊疗项目2项；举办神经疾病继续教育培训班2期；培养掌握神经重症、复杂神经疾病诊疗理念的高层次人才7名。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 发表核心期刊文章 | >= | 24 | 篇 | 24 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 举办学术交流培训 | >= | 825 | 人次 | 1000 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 临床病例线上指导治疗 | >= | 20 | 人次 | 27 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 培养研究生数量 | >= | 16 | 人次 | 18 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 认证专利数 | >= | 9 | 项 | 11 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 医务人员掌握相关技术，能够独立运用该项实验技术类别处理临床研究活动中的具体科研问题 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 医护人员掌握PROs相关知识和独立运用PROs测量系统采集、分析和个性化指导患者健康管理 | >= | 90 | % | 95 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 病例会诊，降低神经重症的致死致残率，减轻患者的家庭经济负担，减轻社会负担。 | >= | 60 | 人次 | 70 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 辐射地州，在地州成立早癌筛查点 | >= | 1 | 个 | 1 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 培训服务满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 97.62 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--37
项目支出绩效自评表
公开37表
编制单位： | 昆明医科大学第二附属医院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 提前下达2023年重大传染病防控经费
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明医科大学第二附属医院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 43 |  | 29.15 | 10 | 67.79 | 6.78
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 43 |  | 29.15 |  | 67.79
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 以维护人民群众健康为工作中心，贯彻落实《脑卒中综合防治工作方案》，践行脑卒中防治策略，推广普及脑卒中高危人群防治适宜技术，提高脑卒中知晓率、治疗率和控制率，推动脑卒中防治工作由疾病治疗向健康管理转变。完善脑卒中防治长效工作机制，构建防治工作体系。逐步降低脑卒中发病率增长速度，保护健康劳动力，减轻家庭和社会的负担。开展重大慢性病早期筛查干预项目，进行脑卒中高危人群筛查和干预。 | [5 empty] | 1.顺利完善院内及院外脑卒中高危人群筛查，建档，数据上传，审核通过4111例； 2.持续对参加项目建档人群进行随访及管理； 3.多次到社区进行卒中防治知识的培训和宣教，获得社区医生及社区群众的一致好评。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 脑卒中高危人群筛查和干预 | >= | 1500 | 人 | 4111 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 居民健康水平提升 | = | 中长期 | % | 1 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 筛查对象满意度 | = | 85 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 96.78 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。